## Hoja1
Asignacion y seguimiento de tareas
Fecha | Usuario | Que hice ayer | Que hare hoy | Problemas encontrados
2012-07-19 | David | Creacion de historias 1 y 3 | Buscar plantilla CSS para adaptar
| Jose | Creacion de repositorio en GitHub | Averiguar la insercion de imágenes
2012-07-20 | David | Redireccionamiento del Index | Buscar gema para carga de imágenes
| Jose | creacion de historias 2 y 4, adaptacion de plantilla CSS. | Adaptar Plantilla HTML | No cargan las imágenes del Index en la plantilla CSS
2012-07-22 | David | Adaptar gema simple-image-uploader para cargar imágenes | Relacionar clase "image" al registro de Dueño y Paciente | Conflicto de migracion entre tabla Doctor y tabla Image.
| Jose | Solucionar problema de plantilla HTML | Copiar plantilla HTML a la carpeta public | No carga la pagina principal
2012-07-23 | David | Solucionar problema con pagina principal | Intentar relacionar historias a la pagina principal | No se puede relacionar desde el index
| Jose | Solucionar problema con pagina principal | Mejorar la estetica del index